嘉義縣103年度維護幼兒園公共安全方案暨輔導未立案教保機構實施計畫

壹、依據：

依據教育部國民及學前教育署103年1月10日臺教國署國字第1020138706號函暨103年2月10日臺教國署國字第1030013053號函辦理。

貳、目的：

為精進學前教保品質，維護幼兒園公共安全管理，協助輔導未立案教保機構辦理立案，並配合教學正常化查察及政策推動，確保幼兒學習環境之安全。

參、實施期程

自103月1月1日起至103年12月31日止，每季以稽查15所私立幼兒園，5所公立幼兒園，全年共稽查80所幼兒園為原則。

肆、辦理單位：

主辦單位：嘉義縣政府教育處。

伍、實施方式：

一、逐月排定稽查行程，主動查察已立案幼兒園或民眾檢舉之未立案教保機構，由教育處安排稽查人員至稽查地點查察，每季稽查約20園(含公立幼兒園5園、私立幼兒園15園)。

二、幼兒園公共安全查察結果不符規定者，將限期要求各園提出改善計畫或說明，並持續追蹤輔導至改善完成止。

三、發現確定或疑似未立案教保機構者，將進行稽查及輔導事宜。對於查獲之未立案教保機構勒令其停辦，並提供諮詢積極輔導辦理立案，未立即停辦者，將提報各目的事業主管機關依相關法令規定處理。

四、查察情形教育處將登錄於教育部全國教保資訊網填報系統，每季報送教育部國民及學前教育署。

五、本處公共安全查核訪視亦配合教學正常化、收費情形等一併稽查辦理。

陸、預期目標

一、本處將已立案幼兒園名單刊登於網站，提供民眾選擇合法幼兒園之參考。

二、積極督導未立案教保機構及公共安全查察結果不符規定之幼兒園，輔導其儘速辦理立案登記或改善教學環境設施設備。

三、加強宣導公共安全法令及制度，使幼兒園教保服務正常化，給予幼兒安全優良之教保環境。